## Sheet1
Project Charter
Project Name | Sistem Informasi Penjualan Coookie Dessert
Project Sponsor | Sekar Kayang Tri Ardhani |  |  | Project Manager |  | Rayhan Daffa Alhafish
Date of Project Approval |  |  |  | Last Revision Date
Project Description |  |  |  | Scope
Proyek ini merupakan sebuah proyek pembuatan sistem informasi penjualan berbasis Web untuk Cookie Desert, sebuah UMKM tingkat kecil yang menjual kue-kue kering dan brownies |  |  |  | Sebuah sistem web nantinya akan dibuat untuk memfasilitasi penjualan kue-kue kering dan brownies
Constraint (in priority order)
Time |  | Budget |  |  | Scope |  | Quality
4 months |  | 10000000 |  |  | Fleksibel |  | Memprioritaskan Milestone dan Biaya
Milestone
Point | Status |  | Due Date |  | Done
Benefit (measurable result)
Lihat KPI dan Business Case
KPI |  | Baseline |  |  | Goals
Kenaikan Penjualan |  | 100 |  |  | 110
Kepuasan Pelanggan |  | 3.5/5 |  |  | 2021-05-04
Business Case |  |  |  | Project Deliverables
Untuk meningkatkan penjualan sebesar 10% dibandingkan kuartal sebelumnya. Serta, dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi produk dan melakukan pembelian |  |  |  | Sistem Informasi berbasis Web, Database, source code, dan dokumentasi
Steering Committee |  |  |  | Project Team
Role | Nama |  |  | Role |  | Nama
Sponsor | Sekar Kayang Tri Ardhani |  |  |  |  | Bunga Fairuz
Staff Administrasi | Erza Janitradevi |  |  |  |  | Taqarra Rayhan
Muhammad Rizqullah
Key Stakeholder |  |  |  | Risk
Name | Success Criteria |  |  | 1. Tidak adanya pegawai yang mengerti cara memelihara sistem informasi 2. Cookie desser berada di daerah yang masih banyak orang yang awam akan penggunaan web
Sekar Kayang Tri Ardhani | Memenuhi KPI