## b u fixxxx
WBS Item | Durasi (hari) | Tarif Pekerja (per hari) | Jumlah Pekerja | Total Biaya Pekerja | Biaya lain-lain | Total | WBS Level 1 Total | % Total
1. Perancangan | [6 empty] | 665000 | 6.653%
1.1 Analisis Kebutuhan
1.1.1 Kebutuhan Pengguna | 19 | 10000 | 1 | 190000 |  | 190000
1.1.2 Kebutuhan Sistem | 19 | 10000 | 1 | 190000 |  | 190000
1.2 Pembagian Tugas Tim Proyek | 7 | 5000 | 1 | 35000 |  | 35000
1.3 Membuat Project Charter | 7 | 15000 | 1 | 105000 |  | 105000
1.4 Membuat Dokumen Perencanaan Proyek | 16 | 15000 | 1 | 240000 |  | 240000
2. Perancangan | [6 empty] | 1195000 | 11.96%
2.1 Pembuatan SKPL
2.1.1 Pembuatan Use Case Diagram | 3 | 15000 | 1 | 45000 |  | 45000
2.1.2 Pembuatan Class Diagram | 5 | 10000 | 1 | 50000 |  | 50000
2.1.3 Pembuatan Activity Diagram | 4 | 15000 | 1 | 60000 |  | 60000
2.1.4 Pembuatan CDM | 2 | 15000 | 1 | 30000 |  | 30000
2.2 Pembuatan DPPL
2.2.1 Pembuatan PDM | 2 | 15000 | 1 | 30000 |  | 30000
2.2.2 Perancangan Desain Interface | 11 | 40000 | 2 | 880000 |  | 880000
2.3 Menghitung Biaya Proyek | 10 | 10000 | 1 | 100000 |  | 100000
3. Pengembangan | [6 empty] | 4400000 | 44.02%
3.1 Pengembangan Front-end | 22 | 50000 | 2 | 2200000 |  | 2200000
3.2 Pengembangan Back end | 22 | 50000 | 2 | 2200000 |  | 2200000
4. Pengujian | [6 empty] | 600000 | 6.003%
4.1 Pengujian Sistem | 10 | 20000 | 2 | 400000 |  | 400000
4.2 Dokumentasi program | 6 | 15000 | 1 | 90000 |  | 200000
5. Deployment & Penutupan | [6 empty] | 100000 | 1.001%
5.1 Proses Hosting | 3 | 20000 | 1 | 60000 |  | 60000
5.2 Penyerahan website dan Deliverables | 2 | 20000 | 1 | 40000 |  | 40000
Lain-lain | [6 empty] | 3700000 | 37.02%
Biaya Hosting | [5 empty] | 500000
Biaya Tak Terduga | [5 empty] | 2500000
Biaya Server dan Infrastruktur lainnya | [5 empty] | 700000
Total | [6 empty] | 9995000 | 100%

## bottom up fix
WBS Item | Durasi (hari) | Tarif Pekerja (per hari) | Jumlah Pekerja | Total Biaya Pekerja | Biaya lain-lain | Total | WBS Level 1 Total | % Total
1. Perancangan | [6 empty] | 1300000 | 0%
1.1 Analisis Kebutuhan
1.1.1 Kebutuhan Pengguna | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
1.1.2 Kebutuhan Sistem | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
1.2 Pembagian Tugas Tim Proyek | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
1.3 Membuat Project Charter | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
1.4 Membuat Dokumen Perencanaan Proyek | 3 | 100000 | 1 | 300000 |  | 300000
2. Perancangan | [6 empty] | 3300000 | 17.93%
2.1 Pembuatan SKPL
2.1.1 Pembuatan Use Case Diagram | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
2.1.2 Pembuatan Class Diagram | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
2.1.3 Pembuatan Activity Diagram | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
2.1.4 Pembuatan CDM | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
2.2 Pembuatan DPPL
2.2.1 Pembuatan PDM | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
2.2.2 Perancangan Desain Interface | 10 | 100000 | 2 | 2000000 |  | 2000000
2.3 Menghitung Biaya Proyek | 3 | 100000 | 1 | 300000 |  | 300000
3. Pengembangan | [6 empty] | 8000000 | 43.48%
3.1 Pengembangan Front-end | 20 | 100000 | 2 | 4000000 |  | 4000000
3.2 Pengembangan Back end | 20 | 100000 | 2 | 4000000 |  | 4000000
4. Pengujian | [6 empty] | 1600000 | 8.696%
4.1 Pengujian Sistem | 7 | 100000 | 2 | 1400000 |  | 1400000
4.2 Dokumentasi program | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
5. Deployment & Penutupan | [6 empty] | 300000 | 1.63%
5.1 Proses Hosting | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000
5.2 Penyerahan website dan Deliverables | 1 | 100000 | 1 | 100000 |  | 100000
Lain-lain | [6 empty] | 5200000 | 28.26%
Biaya Hosting | [5 empty] | 1200000
Biaya Tak Terduga | [5 empty] | 3000000
Biaya Server dan Infrastruktur lainnya | [5 empty] | 1000000
Total | [6 empty] | 18400000 | 100%

## nilai domain
METODE COCOMO
Halaman |  | Informasi Nilai Domain | simple | average | complex | total
pegawai | input | login pegawai | 3 | 0 | 0 | 3
|  | mengelola katalog produk | 0 | 5 | 0 | 5
|  | mengubah status pembelian | 3 | 0 | 0 | 3
|  | mengelola akun pelanggan | 0 | 5 | 0 | 5
| output | menampilkan katalog produk | 0 | 5 | 0 | 5
|  | menampilkan form login | 3 | 0 | 0 | 3
|  | menampilkan list pembelian | 0 | 5 | 0 | 5
|  | menampilkan list akun pelanggan | 0 | 5 | 0 | 5
pelanggan | input | registrasi member | 3 | 0 | 0 | 3
|  | login member | 3 | 0 | 0 | 3
|  | memasukkan produk ke dalam keranjang | 0 | 4 | 0 | 4
|  | mengisi form checkout pembelian | 0 | 5 | 0 | 5
|  | mengisi review produk | 3 | 0 | 0 | 3
|  | mengubah profil member | 0 | 4 | 0 | 4
|  | mengisi form tracking pembelian | 3 | 0 | 0 | 3
| output | menampilkan katalog produk | 0 | 5 | 0 | 5
|  | menampilkan form registrasi member | 3 | 0 | 0 | 3
|  | menampilkan form login member | 3 | 0 | 0 | 3
|  | menampilkan hasil tracking pembelian | 0 | 5 | 0 | 5
|  | menampilkan list pembelian | 0 | 5 | 0 | 5
|  | menampilkan produk di keranjang pembelian | 0 | 4 | 0 | 4
inquiry |  | pencarian produk | 0 | 5 | 0 | 5
Total | [5 empty] | 89

## cost driver
No | Faktor | Bobot Kepentingan | software project | ca | ma | cb | mb
1 | Backup dan recovery | 3 | organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38
2 | Komunikasi data | 1
3 | Proses terdistribusi | 1
4 | Kepentingan performa | 3
5 | Keberadaan lingkungan operasi | 1
6 | Entri dari data online | 3
7 | Input melalui beberapa tampilan / operasi | 2
8 | Peng-update-an file master secara online | 3
9 | Kompleksitas nilai ‘domain’ (tahap1) diatas | 1
10 | Kompleksitas proses internal aplikasi | 2
11 | Perulangan (reuse) penggunaan code | 1
12 | Ketersediaan rancangan untuk konversi dan instalasi | 0
13 | Rancangan untuk pengulangan instalasi di lingkungan yang berbeda | 0
14 | Fleksibilitas bagi pemakai | 3
Total |  | 24
FP = jumlah total nilai domain * (0.65 + (0.01 * total cost driver))
FP = 89 * (0,65 + (0,01 * 24))
FP = 85 * (0,65 + 0,24)
FP = 85 * (0,89)
FP = 75,65
Hitung size
Karena menggunakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek (PHP), maka estimasi LOC/FP bernilai 30
LOC = FP * 30
LOC = 75,65 * 30
LOC = 2269,5
KLOC = 2,2695 KLOC ~ 2 KLOC

## bottom up gajadi
COST BREAKDOWN
WBS Item | Satuan | Unit | Cost/Unit | Total | WBS Level 1 Total | % Total
1. Persiapan |  |  |  |  | 1000000 | 12.42%
1.1 Analisis Kebutuhan
1.1.1 Kebutuhan Pengguna |  | 1 | 200000 | 200000
1.1.2 Kebutuhan Sistem |  | 1 | 200000 | 200000
1.2 Pembagian Tugas Tim Proyek |  | 1 | 200000 | 200000
1.3 Membuat Project Charter |  | 1 | 200000 | 200000
1.4 Membuat Dokumen Perencanaan Proyek |  | 1 | 200000 | 200000
2. Perancangan |  |  |  |  | 2050000 | 25.47%
2.1 Pembuatan SKPL
2.1.1 Pembuatan Use Case Diagram |  | 1 | 150000 | 150000
2.1.2 Pembuatan Class Diagram |  | 1 | 150000 | 150000
2.1.3 Pembuatan Activity Diagram |  | 1 | 150000 | 150000
2.1.4 Pembuatan CDM |  | 1 | 200000 | 200000
2.2 Pembuatan DPPL
2.2.1 Pembuatan PDM |  | 1 | 200000 | 200000
2.2.2 Perancangan Desain Interface |  | 1 | 1000000 | 1000000
2.3 Menghitung Biaya Proyek |  | 1 | 200000 | 200000
3. Pengembangan |  |  |  |  | 4000000 | 49.69%
3.1 Pengembangan Front-end |  | 1 | 1500000 | 1500000
3.2 Pengembangan Back end |  | 1 | 2500000 | 2500000
4. Pengujian |  |  |  |  | 700000 | 8.696%
4.1 Pengujian Sistem |  | 1 | 500000 | 500000
4.2 Dokumentasi program |  | 1 | 200000 | 200000
5. Deployment & Penutupan |  |  |  |  | 300000 | 3.727%
5.1 Proses Hosting |  | 1 | 100000 | 100000
5.2 Penyerahan website dan Deliverables |  | 1 | 200000 | 200000
Total |  |  |  |  | 8050000 | 100%